## Gantt Chart
Autonomous County Budget Intelligence Agent - Project Gantt Chart (Jan-Apr 2026) | [18 empty] | LEGEND - Phases
Task Name | Assignee | Phase | Start Date | End Date | Duration | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13
[6 empty] | 2026-01-26 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | ■ | Setup
Data Collection | Hunter | Setup | 2026-01-24 | 2026-02-03 | 11 | 2026-01-26: ██████; 2026-02-02: ██████ | ■ | Data Pipeline
Environment Setup | Charles | Setup | 2026-01-30 | 2026-02-03 | 5 | 2026-01-26: ██████; 2026-02-02: ██████ | ■ | Development
Initial Proposal | Michael | Setup | 2026-01-31 | 2026-02-05 | 6 | 2026-01-26: ██████; 2026-02-02: ██████ | ■ | UI Development
Data Cleaning & Standardization | Hunter | Data Pipeline | 2026-02-03 | 2026-02-11 | 9 | 2026-02-02: ██████; 2026-02-09: ██████ | ■ | Testing
ChromaDB Vector Store Build | Hunter | Data Pipeline | 2026-02-09 | 2026-02-17 | 9 | 2026-02-09: ██████; 2026-02-16: ██████ | ■ | Documentation
Document Embedding (1,575+) | Hunter | Data Pipeline | 2026-02-11 | 2026-02-17 | 7 | 2026-02-09: ██████; 2026-02-16: ██████ | ■ | Enhancement
Agent v1: RAG Integration | Charles | Development | 2026-02-14 | 2026-02-21 | 8 | 2026-02-09: ██████; 2026-02-16: ██████ | ■ | Submission
Agent v2: Full Pipeline | Charles | Development | 2026-02-19 | 2026-02-27 | 9 | 2026-02-16: ██████; 2026-02-23: ██████
Chart Generation | Charles | Development | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 8 | 2026-02-23: ██████; 2026-03-02: ██████ | KEY MILESTONES
Streamlit UI Build | James | UI Development | 2026-02-25 | 2026-03-05 | 9 | 2026-02-23: ██████; 2026-03-02: ██████ | Initial Proposal Due: | 2026-03-01
Dataset Switching Feature | James | UI Development | 2026-02-28 | 2026-03-05 | 6 | 2026-02-23: ██████; 2026-03-02: ██████ | Prototype Complete: | 2026-03-04
Reasoning Trace Visualization | James | UI Development | 2026-03-01 | 2026-03-07 | 7 | 2026-02-23: ██████; 2026-03-02: ██████ | Revised Proposal Due: | 2026-03-20
Retry Mechanism | James | UI Development | 2026-03-02 | 2026-03-05 | 4 | 2026-03-02: ██████ | Final Submission: | 2026-04-26
End-to-End Testing | All Team | Testing | 2026-03-03 | 2026-03-21 | 19 | 2026-03-02: ██████; 2026-03-09: ██████; 2026-03-16: ██████
Bug Fixing & Edge Cases | Charles/Hunter | Testing | 2026-03-05 | 2026-03-21 | 17 | 2026-03-02: ██████; 2026-03-09: ██████; 2026-03-16: ██████
UI Polish & Aesthetics | James | Testing | 2026-03-11 | 2026-03-17 | 7 | 2026-03-09: ██████; 2026-03-16: ██████
Reasoning Trace Logs | James | Documentation | 2026-03-15 | 2026-03-27 | 13 | 2026-03-09: ██████; 2026-03-16: ██████; 2026-03-23: ██████
Business Impact Summary | Michael | Documentation | 2026-03-17 | 2026-03-27 | 11 | 2026-03-16: ██████; 2026-03-23: ██████
GitHub Documentation | Charles | Documentation | 2026-03-19 | 2026-04-08 | 21 | 2026-03-16: ██████; 2026-03-23: ██████; 2026-03-30: ██████; 2026-04-06: ██████
Presentation Deck | James | Documentation | 2026-03-21 | 2026-03-31 | 11 | 2026-03-16: ██████; 2026-03-23: ██████; 2026-03-30: ██████
CrewAI Integration | Charles | Enhancement | 2026-03-19 | 2026-03-31 | 13 | 2026-03-16: ██████; 2026-03-23: ██████; 2026-03-30: ██████
Final Submission | Team | Submission | 2026-04-24 | 2026-04-26 | 3 | 2026-04-20: ██████